## Ejecución presup. 2024 T3
Ejecución Presupuestaria 2024
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 30/09/2024
Valores US$
Componente | Presupuesto total del Proyecto | Ejecución años 2019 - 2023 | Presupuesto total Disponible | Monto Presupuestado estimado para el 2024 | Ejecución acumulada al 31/01/2024 | Ejecución acumulada al 30/06/2024 | Julio | Agosto | Septiembre | Total Ejecutado trimestre Julio/septiembre 2024 | Presupuesto Disponible para el 2024 | (*) Ejecución % T3-2024
1 Costos directos | 43221107.1 | 29179335.87 | 14041771.23 | 14041771.23 |  | 7206257.4 | 193013.99 | 145860 | 65453 | 404326.99 | 6431186.84 | 45.8%
1.1 Fortalecimiento de la Administracion Tributaria | 43221107.1 | 29179335.87 | 14041771.23 | 14041771.23 |  | 7206257.4 | 193013.99 | 145860 | 65453 | 404326.99 | 6431186.84 | 2.879%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo | 5114909.46 | 4610102.83 | 504806.63 | 504806.63 |  | 246084.64 | 160421.99 | 0 | 29861 | 190282.99 | 68439 | 37.69%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada | 2385000 | 2385000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados | 369305 | 166187.25 | 203117.75 | 203117.75 |  | 55395.76 | 147721.99 |  |  | 147721.99 | 0 | 72.73%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado | 465454.55 | 465454.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada | 39177 | 39177 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado | 91826.63 | 28326.63 | 63500 | 63500 |  | 0 | 12700 |  | 22225 | 34925 | 28575 | 0%
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (en pesos) | 1357331.48 | 1309831.48 | 47500 | 47500 |  | 0 |  |  | 7636 | 7636 | 39864 | 16.08%
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados | 364814.8 | 174125.92 | 190688.88 | 190688.88 |  | 190688.88 |  |  |  | 0 | -2.9104e-11 | 0%
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estrategico 2021-2024 | 42000 | 42000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria | 1912669.95 | 1912669.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado | 293303.14 | 293303.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado | 84700 | 84700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación implementado | 476168.39 | 476168.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización implementado | 1058498.42 | 1058498.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 Sistemas de Infraestructura tecnológica | 36193527.69 | 22656563.09 | 13536964.6 | 13536964.6 | 0 | 6960172.76 | 32592 | 145860 | 35592 | 214044 | 6362747.84 | 1.581%
1.1.3.1 Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques | 109889.61 | 0 | 109889.61 | 109889.61 |  | 10988.96 |  | 0 |  | 0 | 98900.65 | 0%
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo) | 5979255.76 | 3060076.09 | 2919179.67 | 2919179.67 |  | 1637140.61 | 6000 | 3000 | 9000 | 18000 | 1264039.06 | 0%
1.1.3.4 Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (Servicios de desarrollo) | 3171600 | 2199373.6 | 972226.4 | 972226.4 |  | 772786.4 | 26592 | 26592 | 26592 | 79776 | 119664 | 8.205%
1.1.3.5 Sistema de gestión documental implementado | 506782.2 | 506782.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.6 Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.7 Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada | 250436.34 | 250436.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada | 45900 | 45900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.10 Aplicación (off the Shelf) para la gestión Administrativa y RRHH implementada y Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado | 8127996.66 | 2954932 | 5173064.66 | 5173064.66 |  | 2585565.5 | 0 |  |  | 0 | 2587499.16 | 0%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido | 218293.54 | 36000 | 182293.54 | 182293.54 |  | 182293.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada | 10931424 | 10931424 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada | 358200 | 358200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.14 Solución tecnológica para área de fiscalización implementada | 120000 | 70000 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3.15 Acompañmiento para la eficientizacion del core tributario | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3.16 Base de datos no relacional para documentos no estructurados | 581340 |  | 581340 | 581340 |  | 465072 | 0 | 116268 | 0 | 116268 | 0 | 20%
1.1.3.17 Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energia para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario | 4486877.71 | 2243438.86 | 2243438.85 | 2243438.85 |  | 1256325.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987113.1 | 0%
1.1.3.18 Equipos Informáticos Adquiridos | 1305531.87 | 0 | 1305531.87 | 1305531.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305531.87 | 0%
2 Administracion del programa | 443943.9 | 330370.9 | 113573 | 86418.95 | 0 | 22281.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64137.65 | 0%
2.1 Administracion del programa componente I | 443943.9 | 330370.9 | 113573 | 86418.95 | 0 | 22281.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64137.65 | 0%
2.1.1 Administracion del programa componente I | 443943.9 | 330370.9 | 113573 | 86418.95 | 0 | 22281.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64137.65 | 0%
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecución | 144000 | 144000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.1.2 Monitoreo | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.1.3 Evaluación | 102000 | 49500 | 52500 | 52500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52500 | 0%
2.1.1.4 Auditoria | 197943.9 | 136870.9 | 61073 | 33918.95 |  | 22281.3 |  | 0 |  | 0 | 11637.65 | 0%
3 Imprevistos | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1 Imprevistos componente I | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.1 Imprevistos componente I | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3.1.1.1 Imprevistos componente I | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
Total Presupuesto | 43665051 | 29509706.77 | 14155344.23 | 14128190.18 | 0 | 7228538.7 | 193013.99 | 145860 | 65453 | 404326.99 | 6495324.49 | 2.862%
(*) En el período correspondiente al trimestre julio/septiembre 2024 logramos una ejecución del presupuesto de un 3%, del monto estimado para el año 2024.
En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la ejecución del presupuesto total del proyecto 4114/OC-DR
BID/DGII | Presupuesto total Aprobado US$ | Ejecución acumulada al 30/06/2024 | Ejecutado en el período julio/septiembre 2024 | Total Ejecutado |  | Total Ejecución % | Presupuesto total disponible US$
4114 OC-DR | 43665051 | 36738245.47 | 404326.99 | 37142572.46 |  | 85.06% | 6522478.54
José Sanchez
Pedro M. Figueroa G.
Coordinador Presupuesto |  |  |  | Gerente Admirativo y Financiero