DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA GESTION DEL GASTO PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA

BID 4114/OC-DR

COMPONENTE I

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Informe de Seguimiento

1er Trimestre 2025

Período

Enero – Marzo 2025

Seguimiento del progreso de las actividades

En el marco del Proyecto de referencia a continuación, se presentan las actividades programadas para este periodo calendario, así como el estatus de cada una de ellas.

Para la Unidad Ejecutora de este Componente I, en lo adelante UE, el alcance de cada estatus es el siguiente:

- Sin iniciar: actividad programada sin arranque de tareas.

- En gestión: actividad programada que incluye los intercambios BID-UE-Área técnica para revisión TDR o especificaciones técnicas, fase de publicación, evaluación técnica y solicitud de no objeción (SNO) al BID.

- En ejecución: actividad contratada y que está en proceso de realización.

- Completada: actividad cuya ejecución está al 100%.

- Pospuesto: actividad trasladada para un próximo periodo.

- Cerrado: ejecución concluida con alcance distinto al inicialmente previsto.

- Eliminado: actividad excluida del financiamiento 4114/OC-DR.

La columna método se refiere a los métodos de adquisiciones y contratación aplicables de acuerdo con las políticas del BID (edición actual).

| PROYECTO 4114/OC-DR Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público en República Dominicana Componente I: Fortalecimiento de la AT Seguimiento T1-2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO I: Marco Organizacional y Normativo |  |  |  |
| Actividad |  | Método | Estatus |
| ACTIVIDAD 1.1.3 | Nuevo Modelo de RRHH implementado de la DGII | SBC | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.2 | Plan de continuidad de negocio y de recuperación ante desastres revisados y actualizados | SBCC | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 1.3.1 | Consultoría para el diseño de la gestión por procesos en DGII | SBCC | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 1.3.2 | Consultoría de Optimización de procesos de las áreas de apoyo | CII | Cerrado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 1.4.3 | Herramienta de búsqueda de información jurídica | CD | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 1.5.2 | Implementación de la encuesta de satisfacción servicios | CP | Completado |  |  |  |
|  | Implementación de la encuesta de estudio de clima organizacional (Encuesta final de proyecto) | SCC | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2019) | - | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2020) | -- | Completado |  |  |  |
| Actividad |  | Método | Estatus |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2021) | - | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2022) | - | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2023) | - | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.6 | Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (2024) | - | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 1.8.1 | Estudio de impacto de la factura electrónica | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 1.8.2 | Estudio de impacto de fiscalización en base a riesgo | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 1.8.3 | Estudio del coste de cumplimiento tributario | SCC | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 1.9 | Acompañamiento en la elaboración de Plan Estratégico 2021-2024 de la DGII | CII | Completado |  |  |  |
| PRODUCTO 2: Procesos operativos de la Administración Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  | Método | Estatus |  |  |
| ACTIVIDAD 2.1.1 | Colocación de Campañas Publicitarias del Nuevo modelo de RNC | SBCC | Cerrado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.4.2 | Colocación de Campañas para los contribuyentes sobre el nuevo modelo de facturación |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.4 | Campaña publicitaria de socialización del nuevo sistema de control y trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas y cigarrillos |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.3.2 | Actualización del modelo de servicio no presencial al contribuyente (call center, asistencia electrónica y redes sociales, oficina virtual) | SCC | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.4.1 | Acompañamiento en la Implementación del modelo operativo y funcional de factura electrónica | CII | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.1 | Consultoría para el diseño de la estructura de la Unidad de Fiscalidad Internacional | CII | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.2 | Consultoría de acompañamiento a la implementación de la nueva Unidad Fiscalidad Internacional | CII | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.3 | Adquisición e instalación de sistemas de control fiscal del alcohol etílico en 3 destilerías | LPI | Eliminada |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.6 | Acompañamiento en la implementación del nuevo modelo de gestión de cumplimiento tributario basado en riesgo para el proceso de priorización y consolidación de los riesgos tributarios. | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.7 | Implementación del nuevo modelo de fiscalización basado en riesgo (aplica a selectivo) | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.8 | Implementación de la fiscalización masiva y preventiva en base a riesgos | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.9 | Consultoría para el diseño del Departamento de Gobernanza de los Datos (visión área del negocio) | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.10 | Acompañamiento en la implementación de la supervisión a sujetos obligados no financieros | CI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.11 | Fortalecimiento de estudios sectoriales para identificar mecanismos de lavado de dinero | CI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.12 | Metodología para evaluación de las acciones DGII | SBCC | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2.6.13 | Supervisión de la Implementación del nuevo modelo de Fiscalización | SD | Completado |  |  |  |
| PRODUCTO 3: Sistemas e infraestructura tecnológica |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  | Método | Estatus |  |  |
| ACTIVIDAD 3.1 | Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques | SCC | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.3.3 | Acompañamiento en la definición de las especificaciones técnicas de la GTIC y apoyo en el curso de los procesos | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.3.4 | Ampliación de la capacidad de cómputo y almacenamiento del data center | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.3.5 | Crecimiento Appliances de Respaldos (veritas Netbackup) | LPI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.3.6 | Acompañamiento en la definición de las especificaciones técnicas y apoyo en el curso de la licitación para la ampliación de la capacidad de cómputo y almacenamiento del data center | SD | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.3.7 | Póliza de Seguro Todo Riesgo Equipos Electrónicos contratada. | CD | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.3.8 | Acompañamiento en la implementación de soluciones avanzadas que garanticen la continuidad de almacenamiento y la infraestructura física del Centro de Datos | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.3.9 | Acompañamiento en la implementación de la Plataforma Integral AT 3.0 y apoyo en el curso de los procesos de la GTIC | SD | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.4.1 | Servicios de desarrollo de nuevos aplicativos especifico de las áreas de negocio y mejoras a los existentes | Servicios No Consultoría | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.4.3 | Servicios de desarrollo para el Sistema de Control y Seguimiento de Solicitudes de Información y Denuncias | Servicios No Consultoría | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.4.4 | Acompañamiento Bizagi implementado | SD | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.5 | Sistema de gestión documental implementado (Lote 1) | LPI | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.6 | Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado | LPI | Eliminado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.7 | Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada | LPI | Eliminado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.8 | Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada | LPI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.9.1 | Diseño de una arquitectura de infraestructura tecnológica distribuida en configuración activo/activo. (M075) | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.9.2 | Definición e implementación arquitectura empresarial | SBCC | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.10 | Aplicación (off-the-Shelf) para la gestión administrativa y de RRHH implementada | LPI | En ejecución |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.11.1 | Perfiles de acceso directo a la base de datos corporativo-definidos | CI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.11.2 | Herramienta de IAM (Identity and Access manager implementada) | LPI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.11.3 | Herramienta de control de acceso privilegiado implementada | LPI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.11.4 | Levantamiento de roles y perfiles de usuarios de sistemas de gestión de información | SCC | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.11.5 | Acompañamiento en la definición de las especificaciones técnicas del Dpto Seguridad y apoyo en el curso de los procesos | CI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.11.6 | Adquisición de Solución de Seguridad para Ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) | LPN | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.1 | Conmutadores de la red de comunicaciones de la DGII actualizados | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.2 | Actualización de infraestructura de telefonía IP (DGII completa centro de contacto DGII y video conferencia) | LPI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.3 | Fortalecimiento de la infraestructura de WAN (DMPN, iwan, VPN Banco recaudadores, internet de publicación portales web, OFV y factura electrónica) | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.4 | Infraestructura de almacenamiento del CPD de sede central | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.5 | Infraestructura de almacenamiento del CPD del sitio alterno | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.6 | Solución de Almacenamiento de objetos y sistemas de archivos distribuidos (objet storage and distributed file systems) | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.7 | Solución de Base de datos No Relacional In Memory | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.8 | Servidor de base de datos Oracle para las bases de datos periféricas del ambiente de FE con capacidad ampliada | CD | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.9 | Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (1ra compra) | LPI | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.12.9 | Personal de la DGII con equipos portátiles y estaciones de trabajo (2da compra) | LPI | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.13 | Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada | SBCC | Completado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.14.1 | Herramienta analítica de riesgos | LPI | Eliminado |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3.14.2 | Herramienta de gestión de riesgo para la supervisión de los Sujetos Obligados | LPN | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.15 | Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado | SBCC | Eliminado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.16 | Base de datos no relacional para documentos no estructurados | LPI | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.17 | Adquisición de equipos de precisión y de sistema de energía para almacenamiento y procesamiento del centro de datos primario de DGII | LPI | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.18 | Equipos Informáticos Adquiridos | LPI | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.19 | Herramienta Redis Data Integrator | CD | Completado |  |  |  |
| SUB-PRODUCTO 3.20 | Tanzu Data Services (TDS): gestor de colas para soluciones criticas | CP | Completado |  |  |  |
| Administración (Evaluación, Seguimiento y Auditoría) |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  | Método | Estatus |  |  |
|  | Contratación firma auditora financiera | SBMC | En ejecución |  |  |  |
|  | Evaluación Intermedia | CI | Completado |  |  |  |
|  | Evaluación Final | CI | En ejecución |  |  |  |

| Nombre: Lic. Pedro Figueroa Gerente Administrativo y Financiero / Coordinador UEPBIDDGII | Fecha: Marzo 31, 2025 |
| --- | --- |